## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE PAVIMENTAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Assessoria Técnica Especializada
1.1 | Serviços Topográficos UP |  | 45714.0423 | 8.37% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33%
| TOTAL | 546165.38
| TOTAL DO MÊS (SIMPLES) |  | 45714.0423 | 8.37% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33%
| TOTAL DO MÊS (ACUMULADO) |  | 45714.0423 | 8.37% | 91209.6185 | 16.7% | 136705.1946 | 25.03% | 182200.7708 | 33.36% | 227696.3469 | 41.69% | 273191.9231 | 50.02%
*21ª edição do catálogo de referência do IPPUJ - junho/2013
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Assessoria Técnica Especializada
1.1 | Serviços Topográficos UP | 546165.38 | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33%
| TOTAL | 546165.38
| TOTAL DO MÊS (SIMPLES) |  | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33% | 45495.5762 | 8.33%
| TOTAL DO MÊS (ACUMULADO) |  | 318687.4992 | 58.35% | 364183.0754 | 66.68% | 409678.6515 | 75.01% | 455174.2277 | 83.34% | 500669.8038 | 91.67% | 546165.38 | 100%
*21ª edição do catálogo de referência do IPPUJ - junho/2013