## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE DRENAGEM
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Assessoria Técnica Especializada
1.1 | Serviços Topográficos UD |  | 22773.846 | 8.37% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33%
| TOTAL | 272088.96
| TOTAL DO MÊS (SIMPLES) |  | 22773.846 | 8.37% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33%
| TOTAL DO MÊS (ACUMULADO) |  | 23281.1885 | 8.37% | 45946.1988 | 16.7% | 68611.2092 | 25.03% | 91276.2196 | 33.36% | 113941.23 | 41.69% | 136606.2403 | 50.02%
*21ª edição do catálogo de referência do IPPUJ - junho/2013
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Assessoria Técnica Especializada
1.1 | Serviços Topográficos UD | 272088.96 | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33%
| TOTAL | 272088.96
| TOTAL DO MÊS (SIMPLES) |  | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33% | 22665.0104 | 8.33%
| TOTAL DO MÊS (ACUMULADO) |  | 159271.2507 | 58.35% | 181936.2611 | 66.68% | 204601.2714 | 75.01% | 227266.2818 | 83.34% | 249931.2922 | 91.67% | 272088.96 | 100%
*21ª edição do catálogo de referência do IPPUJ - junho/2013