## Orçamento
OBRA: Reforma Geral |  |  |  | DATA: 02/09/2013
UNIDADE ESCOLAR: C.E.I. Beija-Flor |  |  |  | L.S.: 129,34%
ENDEREÇO: Rua dos Bancários 305 - Petrópolis |  |  |  | B.D.I.: 30%
PRAZO: 90 dias
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UN | QTDE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL | 1.3
|  |  |  | MATERIAL | MDO | OUTROS | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 13494.29 | 17484.077
C10.08.05.10.030 | Aluguel de container para sanitário/vestiário (largura: 220cm / comprimento: 620cm / bacias: 2 / lavatório: 1 / mictório: 1 / chuveiro: 4 ) | mês | 3 | 0 | 0 | 504.31 | 1512.93 | 1966.809
C10.08.05.10.051 | Barraco de Obras (montagem e desmontagem) | m² | 20 | 144.83 | 238.8 | 0 | 7672.6 | 9974.38
C10.08.05.15.020 | Tapume de chapa compensada em OSB (esp.:8 mm) (limites do lote) | m² | 112 | 22.27 | 14.46 | 0 | 4113.76 | 5347.888
C05.05.00.00.000 | ART de execução da obra | un | 1 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195
2 | DESMONTE E REMOÇÃO | [5 empty] | 12479.5198 | 16223.3757
C20.05.05.05.010 | Desmonte de telha fibrocimento | m² | 420.5 | 0 | 2.66 | 0 | 1118.53 | 1454.089
C20.05.05.05.005 | Desmonte de telha ceramica | m² | 36.5 | 0 | 3.33 | 0 | 121.545 | 158.0085
C20.05.05.10.010 | Desmonte de estrutura de cobertura em madeira | m² | 457 | 0 | 14.81 | 0 | 6768.17 | 8798.621
C20.05.05.20.010 | Desmonte de forro de pvc | m² | 256.5 | 0 | 3.42 | 0 | 877.23 | 1140.399
C20.05.05.25.005 | Desmonte de piso em taco de madeira | m² | 34.5 | 0 | 11.39 | 0 | 392.955 | 510.8415
C20.05.10.10.010 | Remoção manual de revestimento em piso cerâmico. | m² | 37.12 | 0 | 7.44 | 0 | 276.1728 | 359.0246
C20.05.10.35.010 | Remoção de caixa de água (capacidade: até 2000 l) | un | 1 | 0 | 23.35 | 0 | 23.35 | 30.355
C20.05.05.40.005 | Desmonte de calhas e pingadeiras de alumínio | m | 18 | 0 | 8.09 | 0 | 145.62 | 189.306
C20.05.10.20.005 | Remoção de esquadrias de madeira | m² | 14.7 | 0 | 5.32 | 0 | 78.204 | 101.6652
C20.05.10.20.015 | Remoção de esquadrias de vidro | m² | 17.6 | 0 | 5.32 | 0 | 93.632 | 121.7216
C20.05.10.35.087 | Remoção vaso sanitário e válvula de descarga (retirada de conexões e tubulações com vários diâmetros) | un | 5 | 0 | 36.43 | 0 | 182.15 | 236.795
C20.05.10.35.085 | Remoção lavatorio de louça branco | un | 2 | 0 | 5.08 | 0 | 10.16 | 13.208
C20.05.15.15.010 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m³ | 20.19 | 0 | 31.9 | 0 | 644.061 | 837.2793
C20.05.10.15.005 | Remoção manual de revestimento em azulejo (sanitários) | m² | 66 | 0 | 17.36 | 0 | 1145.76 | 1489.488
C20.05.10.15.015 | Remoção manual de revestimento em argamassa (sanitários) | m² | 33 | 0 | 5.32 | 0 | 175.56 | 228.228
C20.05.15.10.006 | Demolição manual de concreto armado (varanda) | m³ | 1.35 | 0 | 212.64 | 0 | 287.064 | 373.1832
C20.05.10.35.023 | Remoção de divisórias de madeira, Eucatex, Duratex ou similar | m² | 25.2 | 0 | 5.53 | 0 | 139.356 | 181.1628
3 | ESTRUTURA E ALVENARIA | [5 empty] | 38709.1844 | 50321.9397
3.1 | ESTRUTURA
C10.24.10.05.005 | Broca de concreto armado, Ø:20 cm | m | 30 | 8.25 | 15.66 | 0 | 717.3 | 932.49
C10.28.05.05.025 | Forma de tábua de pinus para concreto armado, utilização 2 vezes | m² | 167.18 | 15.75 | 12.05 | 0 | 4647.604 | 6041.8852
C10.28.10.15.005 | Armadura de aço CA-60 fina, Ø 4,2 mm a 6,0 mm (corte e dobra na obra) | kg | 199 | 3.38 | 1.7 | 0 | 1010.92 | 1314.196
C10.28.10.15.010 | Armadura de aço CA-60 média, Ø 6,0 mm a 9,5 mm (corte e dobra na obra) | kg | 338 | 3.6 | 1.95 | 0 | 1875.9 | 2438.67
C10.24.35.20.310 | Concreto convencional dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento 5 ± 1cm - brita 1 e 2 | m³ | 10.12 | 242 | 0 | 0 | 2449.04 | 3183.752
C10.28.20.05.005 | Lançamento e aplicação de concreto em estrutura | m³ | 10.12 | 0 | 46.69 | 2.18 | 494.5644 | 642.9337
C20.05.15.10.006 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2.5 | 0 | 212.64 | 0 | 531.6 | 691.08
C10.24.20.08.015 | Escoramento de forma 1,5 a 5,0m com madeira de qualidade 3A/4A- com reaproveitamento 2x | m² | 30 | 5.42 | 16.34 | 0 | 652.8 | 848.64
C10.32.05.25.010 | Alvenaria esp. 11,5cm com tijolo aparente ceramico 8 furos 11,5x19x19cm traço 1:2:8 | m² | 12.8 | 15.5 | 24.82 | 0 | 516.096 | 670.9248
3.2 | ALVENARIA
C10.32.05.35.005 | Alvenaria esp:10 cm com bloco de concreto celular 10x30x60 cm. | m² | 92 | 270.88 | 9.7 | 0 | 25813.36 | 33557.368
4 | COBERTURA E FORRO | [5 empty] | 64319.548 | 83615.4124
C10.36.05.15.005 | Estrutura em madeira de cambará p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, ancorada em laje ou parede | m² | 468 | 19.24 | 21.69 | 0 | 19155.24 | 24901.812
C10.36.20.05.015 | Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm | m² | 468 | 16.22 | 5.14 | 0 | 9996.48 | 12995.424
C10.36.20.10.015 | Cumeeira articulada p/ telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm, comprimento:1,10 m | un | 50 | 41.83 | 2.8 | 0 | 2231.5 | 2900.95
C16.40.05.05.017 | Calha de chapa de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado | m | 92 | 0 | 0 | 58.31 | 5364.52 | 6973.876
C16.40.05.05.048 | Duto de descida de alumínio para água pluvial, perfil retangular 5x10cm, e=0,7mm - instalado | m | 60 | 0 | 0 | 28.69 | 1721.4 | 2237.82
C10.36.24.05.005 | Rufo, pingadeira ou contra-rufo de alumínio, esp.: 0,7mm | m² | 40.55 | 36.05 | 26.97 | 0 | 2555.461 | 3322.0993
C10.52.15.05.010 | Forro de pvc 20X600 cm, fixados em estrutura de madeira | m² | 468 | 24.99 | 20.23 | 0 | 21162.96 | 27511.848
C10.36.42.05.010 | Testeira em madeira itaúba | m² | 22.1 | 72.37 | 24.1 | 0 | 2131.987 | 2771.5831
5 | DRENAGEM | [5 empty] | 3662.08 | 4760.704
C10.20.10.15.030 | Vala enterrada para drenagem de terreno com tubo Ø 100mm envolto em material drenante, brita 3 e por manta geotextil (largura 20cm, profundidade 60cm) | m | 86 | 19.43 | 15.34 | 0.21 | 3008.28 | 3910.764
C16.50.05.091.055 | Caixa de drenagem com tubo de concreto pre- moldado com tampa em concreto com furos, Ø 40cm e altura de 75cm | un | 10 | 7.95 | 36.1 | 21.33 | 653.8 | 849.94
6 | QUADRA DE ESPORTES | [5 empty] | 8365.0005 | 10874.5006
C10.84.25.05.028 | Piso em concreto armado fck=20mpa, espessura=10cm | m² | 63.95 | 46.91 | 6.08 | 23 | 4859.5605 | 6317.4286
C10.80.35.05.016 | Selador epóxi 1 demãos, rendimento 0,12 litros/m2 | m² | 63.95 | 5.69 | 8.64 | 0 | 916.4035 | 1191.3246
C10.80.35.05.027 | Tinta epóxi | m² | 63.95 | 8.96 | 12.47 | 0 | 1370.4485 | 1781.583
C10.80.10.05.034 | Tinta poliuretanica bicomponente para faixas de demarcação, largura máxima de 8 cm | m | 53.4 | 3.7 | 19.12 | 0 | 1218.588 | 1584.1644
7 | PISO | [5 empty] | 28442.4595 | 36975.1974
C10.56.15.15.001 | Piso cerâmico anti-derrapante padrão alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada | m² | 380 | 49.03 | 6.37 | 0 | 21052 | 27367.6
C10.56.15.25.005 | Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada | m² | 57 | 0.83 | 4.67 | 0 | 313.5 | 407.55
C10.84.25.05.036 | Contrapiso em concreto 15Mpa, espessura 7cm , com juntas em madeira | m² | 141.3 | 6.82 | 20.26 | 15.61 | 6032.097 | 7841.7261
C10.84.25.05.028 | Piso em concreto armado fck=20mpa, espessura=10cm | m² | 13.75 | 46.91 | 6.08 | 23 | 1044.8625 | 1358.3212
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 14011.07 | 18214.391
C21.05.05.05.0325 | Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 12 disjuntores unipolares em chapa de aço galvanizada | un | 1 | 131.59 | 75.69 | 0 | 207.28 | 269.464
338 | Caixa de medição tipo MDR | un | 1 | 358.03 | 0 | 0 | 358.03 | 465.439
C21.10.10.10.005 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto | un | 55 | 1.3 | 3.74 | 0 | 277.2 | 360.36
C21.10.25.15.025 | Curva pvc 90º p/ eletroduto roscável 1 1/2" | un | 6 | 4.13 | 4.99 | 0 | 54.72 | 71.136
C21.10.25.25.025 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | un | 12 | 2.71 | 1.75 | 0 | 53.52 | 69.576
C21.10.30.05.025 | Eletroduto pvc rosca s/luva 40mm - 1 1/2" | m | 182 | 4.5 | 7.48 | 0 | 2180.36 | 2834.468
236 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm² | m | 2050 | 1.21 | 0 | 0 | 2480.5 | 3224.65
246 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm² | m | 902 | 1.73 | 0 | 0 | 1560.46 | 2028.598
C21.15.40.40.040 | Disjuntor termomagnético 3P - 40A, 5ka/380V, NEMA-UL | un | 1 | 50.06 | 22.44 | 0 | 72.5 | 94.25
C21.15.40.50.010 | Disjuntor termomagnético 1P - 15A, 2ka/220V, NEMA-UL | un | 5 | 6.22 | 7.48 | 0 | 68.5 | 89.05
C21.15.40.50.015 | Disjuntor termomagnético 1P - 25A, 2kA/220V, NEMA-UL | un | 5 | 6.72 | 7.48 | 0 | 71 | 92.3
C21.15.62.10.020 | Interruptor simples embutir, c/placa | un | 30 | 4.44 | 2.49 | 0 | 207.9 | 270.27
C21.15.88.20.015 | Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 15a/250v, c/ placa | un | 70 | 5.98 | 4.99 | 0 | 767.9 | 998.27
C21.15.66.33.015 | Luminária de sobrepor em chapa de aço, refletor em alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W (ILS 955/232), completo com reator eletrônico e duas lâmpadas fluorescentes super 84 de 32W | un | 40 | 128.82 | 12.46 | 0 | 5651.2 | 7346.56
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIOS | [5 empty] | 15109.193 | 19641.9509
C16.05.25.15.010 | Reservatório cilindrico de polietileno de alta densidade (capacidade: 1000 l) | un | 2 | 714.28 | 187.01 | 0 | 1802.58 | 2343.354
C10.82.05.35.005 | Estrado em madeira 1A para apoio reservatório de água | m² | 4.95 | 80.02 | 59.78 | 0 | 692.01 | 899.613
C15.05.05.33.010 | Desentumpimento de ramal de esgoto ou águas pluviais | m | 15 | 0 | 4.61 | 0 | 69.15 | 89.895
C15.05.05.33.020 | Caixa de gordura (desobstrução) | un | 1 | 0 | 9.22 | 0 | 9.22 | 11.986
C16.50.05.175.005 | Limpeza de fossa. | m³ | 5 | 0 | 0 | 88.4 | 442 | 574.6
C16.50.05.080.030 | Fossa séptica p/ 200 contribuintes(Ø 2,50 m / altura: 2,00 m) - colocada (escavação mecânica) | un | 1 | 2742.88 | 246.13 | 67.42 | 3056.43 | 3973.359
C16.05.15.25.010 | Tubo pvc soldável eb-892 p/ água fria predial dn 25mm | m | 36 | 2.28 | 2.91 | 0 | 186.84 | 242.892
C16.05.15.25.015 | Tubo pvc soldável eb-892 p/ água fria predial dn 32mm | m | 18 | 5.19 | 3.16 | 0 | 150.3 | 195.39
C16.05.10.58.010 | Luva pvc sold p/água fria predial 25 mm | pç | 5 | 0.79 | 2.19 | 0 | 14.9 | 19.37
C16.05.10.58.015 | Luva pvc sold p/água fria predial 32 mm | pç | 2 | 1.33 | 2.19 | 0 | 7.04 | 9.152
C16.05.10.20.010 | Joelho pvc sold 90° para água fria predial 25 mm | pç | 14 | 0.61 | 4.37 | 0 | 69.72 | 90.636
C16.05.10.20.015 | Joelho pvc sold 90° para água fria predial 32 mm | pç | 5 | 1.27 | 4.37 | 0 | 28.2 | 36.66
C16.05.10.24.015 | Joelho pvc sold 90° com bucha de latão 25mm x 3/4" | pç | 7 | 3.95 | 4.37 | 0 | 58.24 | 75.712
C16.05.10.80.010 | Te pvc sold 90° c/ bucha latao na bolsa central 25mm x 3/4" | pç | 4 | 9.67 | 4.61 | 0 | 57.12 | 74.256
10 | Adesivo para tubo de PVC | fr | 2 | 30.8 | 0 | 0 | 61.6 | 80.08
C16.05.05.06.010 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" | pç | 2 | 1.41 | 2.19 | 0 | 7.2 | 9.36
C16.05.05.12.005 | Adaptador pvc soldável longo c/ flange livre p/ caixa dágua Ø 25mm x 3/4" | pç | 4 | 9.25 | 2.19 | 0 | 45.76 | 59.488
C16.50.05.066.010 | Torneira de boia real 3/4" c/ balão metálico | pç | 2 | 35.54 | 6.8 | 0 | 84.68 | 110.084
C16.05.20.05.025 | Instalação definitiva de água fria padrão CAJ de embutir, altura de 70cm inclusive kit cavalete de 3/4" (caixa padrão é fornecida pela CAJ, e a instalação do kit cavalete será feito pela mesma) http://www.aguasdejoinville.com.br/novo_sistema.php | un | 1 | 31.25 | 51.86 | 0 | 83.11 | 108.043
C10.82.05.20.055 | Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) | un | 2 | 273.87 | 2.83 | 0 | 553.4 | 719.42
C16.50.05.072.005 | Bacia sifonada de louça branca ou em cores, com tampa e acessorios | un | 1 | 164.38 | 72.86 | 0 | 237.24 | 308.412
C16.50.05.072.010 | Bacia sifonada infantil de louça branca ou em cores, com tampa e acessorios | un | 4 | 210.47 | 72.86 | 0 | 1133.32 | 1473.316
C16.05.05.42.005 | Conjunto de ligação (tubo+canopla+anel) em plástico branco (polietileno) com tubo 1.1/2" x 20cm para bacia sanitária | un | 5 | 3.13 | 9.71 | 0 | 64.2 | 83.46
C16.50.05.012.005 | Caixa descarga plástica, externa, completa com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação - capacidade 9 litros | un | 5 | 26.6 | 63.15 | 0 | 448.75 | 583.375
C16.50.05.018.005 | Ducha higiênica com mangueira plástica e registro 1/2" - linha popular | un | 5 | 45.5 | 12.14 | 0 | 288.2 | 374.66
C16.50.05.014.015 | Lavatorio de louça branco ou em cores suspenso, colocado c/ acessorios | un | 7 | 76.43 | 36.43 | 0 | 790.02 | 1027.026
C16.50.05.057.005 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatorio - padrao popular | un | 7 | 32.65 | 12.14 | 0 | 313.53 | 407.589
C16.25.05.99.015 | Sifão plástico p/ lavatório/pia tipo copo 40 mm | un | 7 | 6.36 | 15.79 | 0 | 155.05 | 201.565
C16.25.05.84.005 | Ralo sifonado pvc cilíndrico 100 x 40 mm c/grelha redonda branca | un | 5 | 4.01 | 12.14 | 0 | 80.75 | 104.975
C16.50.05.170.005 | Trocador de fraldas retratil, dimensões: 84x58x52 cm, instalado | un | 3 | 523.09 | 11.67 | 0 | 1604.28 | 2085.564
C16.50.05.015.005 | Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220v | un | 2 | 21.25 | 12.14 | 0 | 66.78 | 86.814
C16.50.05.020.005 | Dispenser em ABS para papel toalha, colocado | un | 5 | 26.29 | 3.53 | 0 | 149.1 | 193.83
C16.50.05.020.010 | Dispenser para papel higienico em pvc | un | 5 | 39.99 | 3.53 | 0 | 217.6 | 282.88
C16.50.05.020.015 | Dispenser em polietileno para sabonete liquido | un | 5 | 33.48 | 3.53 | 0 | 185.05 | 240.565
C10.74.05.45.005 | Espelho incolor 4mm, resistente a manchas e oxidação, com moldura de alumínio. | m² | 1.05 | 276.06 | 0 | 0 | 289.863 | 376.8219
C16.25.10.08.003 | Curva pvc 90º curta pvc p/ esg predial dn 40mm | pç | 6 | 3.28 | 3.4 | 0 | 40.08 | 52.104
C16.25.10.08.005 | Curva pvc 90º curta pvc p/ esg predial dn 50mm | pç | 2 | 7.15 | 3.4 | 0 | 21.1 | 27.43
C16.25.10.08.020 | Curva pvc 90º curta pvc p/ esg predial dn 100mm | pç | 6 | 15.56 | 5.59 | 0 | 126.9 | 164.97
C16.25.10.04.005 | Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 50mm | pç | 4 | 5.78 | 3.4 | 0 | 36.72 | 47.736
C16.25.10.04.010 | Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 75mm | pç | 4 | 16.41 | 4.37 | 0 | 83.12 | 108.056
C16.25.10.04.015 | Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 100mm | pç | 3 | 26.17 | 5.59 | 0 | 95.28 | 123.864
C16.25.10.04.025 | Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 40mm | pç | 2 | 3.32 | 3.4 | 0 | 13.44 | 17.472
C16.25.10.28.005 | Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 40mm | pç | 6 | 1.58 | 6.8 | 0 | 50.28 | 65.364
C16.25.10.28.010 | Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 50mm | pç | 2 | 2.01 | 6.8 | 0 | 17.62 | 22.906
C16.25.10.28.015 | Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 75mm | pç | 2 | 4.43 | 8.74 | 0 | 26.34 | 34.242
C16.25.10.28.020 | Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 100mm | pç | 4 | 5.4 | 10.93 | 0 | 65.32 | 84.916
C16.25.10.76.005 | Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100 x 100mm | pç | 2 | 14.36 | 11.17 | 0 | 51.06 | 66.378
C16.25.10.76.010 | Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm | pç | 4 | 5.07 | 7.04 | 0 | 48.44 | 62.972
C16.25.10.76.015 | Te sanitario pvc p/ esg predial dn 40 x 40mm | pç | 4 | 3.23 | 6.8 | 0 | 40.12 | 52.156
C16.25.10.76.025 | Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100x75mm | pç | 2 | 13.26 | 11.17 | 0 | 48.86 | 63.518
C16.05.05.26.005 | Bolsa de ligação em pvc para vaso sanitário DN 40 | pç | 5 | 3.03 | 1.21 | 0 | 21.2 | 27.56
C16.25.15.15.010 | Tubo pvc pl p/ esg predial dn 50mm | m | 18 | 4.68 | 7.29 | 0 | 215.46 | 280.098
C16.25.15.15.011 | Tubo pvc pl p/ esg predial dn 40mm | m | 6 | 2.32 | 4.86 | 0 | 43.08 | 56.004
C16.25.15.15.013 | Tubo pvc pl p/ esg predial dn 75mm | m | 6 | 7.23 | 11.74 | 0 | 113.82 | 147.966
C16.25.15.15.014 | Tubo pvc pl p/ esg predial dn 100mm | m | 21 | 8.69 | 12.63 | 0 | 447.72 | 582.036
10 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 16468.1167 | 21408.5517
C15.05.05.50.007 | Reparo em esquadrias de madeira tipo abrir, considerar no quantitativo área total da janela (reparo em 30% da área efetiva) | m² | 12.5 | 70.18 | 16.2 | 0 | 1079.75 | 1403.675
C15.05.05.50.008 | Revisão de vistas de madeira, com substituição prevista de 20% | m | 60 | 0.63 | 14.46 | 0 | 905.4 | 1177.02
C15.05.05.50.009 | Revisão de caixilhos de madeira, com substituição prevista de 20% | m | 30 | 3.15 | 14.46 | 0 | 528.3 | 686.79
C15.05.05.50.013 | Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura | m² | 5.37 | 15.47 | 28.71 | 0 | 237.2466 | 308.4206
C15.05.05.55.010 | Reparo de cerca em tela soldada quadrangular, amarrada em montantes de tubo de aço redondo, galvanizados. Considerar no quantitativo área total de cerca (reparo em 30% da área efetiva) | m² | 105 | 17.88 | 6.51 | 0 | 2560.95 | 3329.235
C10.32.20.10.013 | Placa pré-fabricada para divisória em granito cinza andorinha esp:2 cm, fixadas c/ massa plástica | m² | 16.5 | 253.31 | 7 | 0 | 4295.115 | 5583.6495
1528 | Suporte em aço galvanizado para fixação de divisória de pedra, com espessura: 2mm | par | 28 | 45.83 | 0 | 0 | 1283.24 | 1668.212
C10.64.15.05.005 | Porta de abrir em alumínio anodizado fosco | m² | 6.48 | 312.52 | 0 | 0 | 2025.1296 | 2632.6685
C15.15.05.25.005 | Desmontagem e remontagem de porta de alumínio anodizado com vidro | m² | 8.4 | 0 | 29.42 | 0 | 247.128 | 321.2664
C15.15.05.35.010 | Recolocação de divisória melamínica, (exclusive o transporte). | m² | 25.2 | 14.81 | 0 | 0 | 373.212 | 485.1756
C30.40.45.10.029 | Relocação de porta em madeira (0,80x2,10 m) | un | 1 | 13.75 | 38.52 | 0 | 52.27 | 67.951
C10.60.10.05.005 | Porta externa de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e ferragem) | m² | 5.25 | 216.89 | 1.69 | 0 | 1147.545 | 1491.8085
C10.60.25.15.010 | Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp: 15 cm | m | 15.1 | 28.37 | 1.93 | 0 | 457.53 | 594.789
C10.60.30.05.005 | Vistas de portas e janelas em itaúba | m | 30.2 | 3.65 | 0.72 | 0 | 131.974 | 171.5662
C10.60.45.05.010 | Fechadura modelo popular externa | un | 3 | 31.8 | 24.1 | 0 | 167.7 | 218.01
C10.60.45.30.010 | Dobradiça com mola interna em metal latão (altura: 10 cm / espessura: 2 cm) | un | 6 | 54.11 | 2.41 | 0 | 339.12 | 440.856
C10.64.15.20.007 | Janela basculante com 4 bandejas em alumínio anodizado fosco, com vidro incolor 4mm, instalada. | m² | 1.45 | 438.97 | 0 | 0 | 636.5065 | 827.4584
11 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 54459.335 | 70797.1355
C10.48.05.05.005 | Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) | m² | 209 | 1.24 | 2.8 | 0 | 844.36 | 1097.668
C10.48.05.10.005 | Emboço p/ parede c/ cimento, cal e areia, traço: 1:2:9 (espessura:20 mm) | m² | 209 | 3.43 | 9.34 | 0 | 2668.93 | 3469.609
C10.48.05.15.005 | Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço: 1:3 (espesura:5 mm) | m² | 209 | 0.64 | 9.1 | 0 | 2035.66 | 2646.358
C10.48.10.05.010 | Azulejo padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada (sanitários) | m² | 118.2 | 50.41 | 4.21 | 0 | 6456.084 | 8392.9092
C10.48.15.05.020 | Pastilha cerâmica padrão alto azul escuro 5x5 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada e rejuntada com pasta de cimento branco, incluindo limpeza e lavagem | m² | 48.1 | 121.45 | 51.36 | 0 | 8312.161 | 10805.8093
C10.80.05.10.005 | Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l / m² | m² | 950 | 3.24 | 6.23 | 0 | 8996.5 | 11695.45
C10.80.10.05.010 | Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 | m² | 950 | 2.01 | 8.64 | 0 | 10117.5 | 13152.75
C10.80.10.05.015 | Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2 | m² | 950 | 3.68 | 8.64 | 0 | 11704 | 15215.2
C10.80.15.05.005 | Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 demãos, rendimento 0,09 litros/m2 | m² | 60.5 | 3.54 | 9.64 | 0 | 797.39 | 1036.607
C10.80.15.05.010 | Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2 | m² | 112.5 | 4.6 | 9.64 | 0 | 1602 | 2082.6
C10.80.13.05.005 | Fundo anti-oxidante p/ superfícies de ferro, 1 demão, rendimento:0,12 l/m² | m² | 112.5 | 3.4 | 4.82 | 0 | 924.75 | 1202.175
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 59081.56 | 76806.028
47 | Engenheiro pleno | h | 540 | 0 | 101.35 | 0 | 54729 | 71147.7
C10.93.05.05.005 | Limpeza geral da edificação | m² | 412.8 | 0 | 6.45 | 0 | 2662.56 | 3461.328
C10.93.05.05.007 | Limpeza final da obra | m² | 690 | 0.13 | 1.29 | 0
C10.16.05.05.015 | Carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos. | m³ | 50 | 26.79 | 7.01 | 0 | 1690 | 2197
TOTAL | [6 empty] | 328601.3569 | 427123.264
Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.
Joinville, 02 de setembro de 2013.
Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBRA: Reforma Geral | [5 empty] | DATA: 02/09/2013
UNIDADE ESCOLAR: CEI Beija-Flor | [5 empty] | L.S.: 129,64%
ENDEREÇO: Rua dos Bancários 305 - Petrópolis | [5 empty] | B.D.I.: 30%
PRAZO: 90 dias
ITEM | ETAPA | TOTAL DA | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  | ETAPA | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 5 | SEM. 6 | SEM.7 | SEM. 8 | SEM. 9 | SEM.10 | SEM.11 | SEM. 12
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 17484.077 | MÊS 01 SEM. 1: 17484.077 | 17484.077
|  |  | MÊS 01 SEM. 1: 100% | 1
2 | DESMONTE E REMOÇÃO | 16223.3757 | MÊS 01 SEM. 1: 4055.8439; MÊS 01 SEM. 2: 4055.8439; MÊS 01 SEM. 3: 4055.8439; MÊS 01 SEM. 4: 4055.8439 | 16223.3757
|  |  | MÊS 01 SEM. 1: 25%; MÊS 01 SEM. 2: 25%; MÊS 01 SEM. 3: 25%; MÊS 01 SEM. 4: 25% | 1
3 | ESTRUTURA E ALVENARIA | 50321.9397 | MÊS 01 SEM. 3: 16773.9799; MÊS 01 SEM. 4: 16773.9799; MÊS 02 SEM. 5: 16773.9799 | 50321.9397
|  |  | MÊS 01 SEM. 3: 33.33%; MÊS 01 SEM. 4: 33.33%; MÊS 02 SEM. 5: 33.33% | 1
4 | COBERTURA E FORRO | 83615.4124 | MÊS 01 SEM. 4: 20903.8531; MÊS 02 SEM. 5: 20903.8531; MÊS 02 SEM. 6: 20903.8531; MÊS 02 SEM.7: 20903.8531 | 83615.4124
|  |  | MÊS 01 SEM. 4: 25%; MÊS 02 SEM. 5: 25%; MÊS 02 SEM. 6: 25%; MÊS 02 SEM.7: 25% | 1
5 | DRENAGEM | 4760.704 | MÊS 01 SEM. 2: 1586.9013; MÊS 01 SEM. 3: 1586.9013; MÊS 01 SEM. 4: 1586.9013 | 4760.704
|  |  | MÊS 01 SEM. 2: 33.33%; MÊS 01 SEM. 3: 33.33%; MÊS 01 SEM. 4: 33.33% | 1
6 | QUADRA DE ESPORTES | 10874.5006 | MÊS 03 SEM. 9: 5437.2503; MÊS 03 SEM.10: 5437.2503 | 10874.5006
|  |  | MÊS 03 SEM. 9: 50%; MÊS 03 SEM.10: 50% | 1
7 | PISO | 36975.1974 | MÊS 02 SEM.7: 9243.7993; MÊS 02 SEM. 8: 9243.7993; MÊS 03 SEM. 9: 9243.7993; MÊS 03 SEM.10: 9243.7993 | 36975.1974
|  |  | MÊS 02 SEM.7: 25%; MÊS 02 SEM. 8: 25%; MÊS 03 SEM. 9: 25%; MÊS 03 SEM.10: 25% | 1
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18214.391 | MÊS 02 SEM. 5: 4553.5977; MÊS 02 SEM. 6: 4553.5977; MÊS 02 SEM.7: 4553.5977; MÊS 02 SEM. 8: 4553.5977 | 18214.391
|  |  | MÊS 02 SEM. 5: 25%; MÊS 02 SEM. 6: 25%; MÊS 02 SEM.7: 25%; MÊS 02 SEM. 8: 25% | 1
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIOS | 19641.9509 | MÊS 01 SEM. 3: 3928.3902; MÊS 01 SEM. 4: 3928.3902; MÊS 02 SEM. 5: 3928.3902; MÊS 02 SEM. 6: 3928.3902; MÊS 02 SEM.7: 3928.3902 | 19641.9509
|  |  | MÊS 01 SEM. 3: 20%; MÊS 01 SEM. 4: 20%; MÊS 02 SEM. 5: 20%; MÊS 02 SEM. 6: 20%; MÊS 02 SEM.7: 20% | 1
10 | ESQUADRIAS | 21408.5517 | MÊS 03 SEM. 9: 7136.1839; MÊS 03 SEM.10: 7136.1839; MÊS 03 SEM.11: 7136.1839 | 21408.5517
|  |  | MÊS 03 SEM. 9: 33.33%; MÊS 03 SEM.10: 33.33%; MÊS 03 SEM.11: 33.33% | 1
11 | REVESTIMENTOS | 70797.1355 | MÊS 03 SEM.10: 23599.0452; MÊS 03 SEM.11: 23599.0452; MÊS 03 SEM. 12: 23599.0452 | 70797.1355
|  |  | MÊS 03 SEM.10: 33.33%; MÊS 03 SEM.11: 33.33%; MÊS 03 SEM. 12: 33.33% | 1
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 76806.028 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 6400.5023 | 76806.028
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 1
TOTAL MENSAL |  |  | MÊS 01 SEM. 1: 126378.7593; MÊS 02 SEM. 5: 153574.7088; MÊS 03 SEM. 9: 147169.7959 | #REF!
TOTAL |  | 427123.264
Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.
Joinville, 02 de setembro de 2013.
Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa