## ModeloPlanilhaObras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
TOMADA DE PREÇOS | 142018
PROPONENTE:
CNPJ: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | TELEFONE:
DATA:
PROPOSTA COMERCIAL
DESCRIÇÃO DO LOTE |  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | VALOR POR EXTENSO
LOTE 01 - Execução de Serviços de engenharia e arquitetura destinados a Confecção e Instalação de 19 paraciclos metálicos, em uma área aproximada 42,16 m² junto a Estação da Cidadania Central. |  | 0 |  |  |  |  | (INFORMAR AQUI O VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | (INFORMAR AQUI O PRAZO POR EXTENSO) dias
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta
LOTE 01 - ESTAÇÃO DA CIDADANIA CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO R$ |  |  | BDI | PREÇO R$ | PREÇO TOTAL R$ | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (PRÉ-LICITAÇÃO) (COLUNA OCULTA)
|  |  |  | MAT. | M.O. | MAT.+M.O.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 5.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 65.86
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40.68
2 | Canteiro de Obras
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417.63
3 | Serviço Externo
3.1 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 42.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.07
3.2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 42.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 58.23
3.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 5.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26.44
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.9
3.5 | PARACICLO DE ESTRUTURA TUBULAR 2" (50MM) COMPRIMENTO 1,80M ALTURA 0,70M, FIXADO EM CHAPAS COM PARAFUSOS TIPO PARABOLT, CONJUNTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - COMPOSICAO SINAPI 73932/001U E 6391U | UN | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 622.61
3.6 | PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI, UTILIZACO DE REVOLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMAOS [PARACICLO] - COMPOSICAO SINAPI OUT 2016 - 79760U, 74145/1U | M2 | 50.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50.31
4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 42.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.01
[8 empty] | VALOR TOTAL R$ | 0
0
(cidade)
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: |  |  |  | NOME:
CARGO: |  |  |  | HABILITAÇÃO |  |  |  |  | (Ex,: Engenheiro Civil)
CPF: |  |  |  | N.º REGISTRO |  |  |  |  | (Ex: 100015-3)